Ime operacije:				Spajanje okusov dolina Soče

Akronim:				RIB'CA

Prijavitelj:				Mlekarna Planika predelava mleka d.o.o. Kobarid

Projektni partnerji:			Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.

Začetek in zaključek operacije:	28. 8. 2019 – 20. 12. 2021

Vrednost operacije:			121.858,22 EUR

Upravičeni stroški operacije:		113.158,08 EUR

Zaprošen % sofinanciranja:		50 %

Odobrena vrednost sredstev:		56.579,04 EUR

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-18/2018/9 dne 26. 08. 2019.

VSEBINA:

V Mlekarni Planika Kobarid d.o.o. so skupaj s Faroniko d.o.o. razvili nov, inovativen proizvod in sicer RIBJI NAMAZ, v katerem so glavne sestavine tolminska skuta, maslo in dimljena postrv iz Soče. S tem proizvodom nadaljujejo povezovanje različnih lokalnih akterjev v dolini Soče, dvigujejo raven naših storitev, kar pa je najpomembnejše, ponujajo tržišču inovativen izdelek z visoko dodano vrednostjo. Mlekarna Planika Kobarid d.o.o. je prisotna v vseh večjih trgovskih verigah, v šolah, javnih zavodih, gostinstvu, zato bo nabor kupcev, ki bodo posegali po navedenem izdelku velik. Izdelek bo namenjen otrokom v vrtcih, šoloobveznim otrokom v šolah, kupcem v trgovskih centrih in vsem ostalim, ki si bodo želeli kupiti tovrstni izdelek. Ocenjujejo, da je uporaba takšnih proizvodov na vseh nivojih premajhna. Z dodatno ponudbo tudi gostincem bodo le ti imeli možnost obogatiti svoje jedilne liste s kvalitetnim in lokalnim proizvodom, ki bo dvignil raven ponudbe izdelkov narejenih iz lokalnih sestavin.

AKTIVNOSTI:

- Vodenje in koordiniranje projekta

- Ureditev prostorov namenjenih izdelavi ribjega namaza

- Nakup delovne mize

- Nakup kuterja (rezalnik/sekalnik)

- Nakup dozatorja za doziranje in porcioniranje namaza

- Izdelava idejne zasnove in grafična priprava embalaže ter oblikovanje marketinških letakov

- Nakup embalaže

- Oglaševanje, informiranje in promocija izdelka

- Organizacija in izvedba 3 delavnic

- Organizacija in izvedba promocijskih dogodkov

CILJI:

- Povečati ozaveščenost prebivalstva na območju LAS Dolina Soče in obiskovalcev glede kvalitetnih lokalnih surovin ter njihovih produktov.

- Povečati rabo lokalnih produktov iz področja mlekarstva, sirarstva in akvakulture.

- Krepiti lokalno identiteto z organizacijo dogodkov in delavnic.

- Pospešiti prodajo novega izdelka s pomočjo promocijskih aktivnosti.

- Vključitev nove lokalne surovine (dimljena postrv) v proizvodnjo za namen izdelave novega izdelka.

- Realizirati uvedbo novega inovativnega izdelka (ribji namaz) na tržišče.

- Ureditev prostorov v proizvodnji, kjer se bo izdeloval izdelek.

- Javno promovirati organizirane delavnice in dogodke.

- Izdelava promocijskega materiala z namenom pospeševanja prodaje novega izdelka.

REZULTATI:

- Ureditev prostorov namenjenih izdelavi ribjega namaza.

- Nakup potrebne opreme za izdelavo novega izdelka (3 kos opreme).

- Izdelava idejne zasnove in grafična priprava embalaže ter oblikovanje marketinških letakov.

- Nakup embalaže.

- Organizacija in izvedba 3 delavnic na temo uporabe ribjih namazov na katere bodo vabljeni kupci in uporabniki v javnih zavodih.

- Uvedba novega izdelka na tržišče.

- Organizacija in izvedba 2 promocijskih dogodkov z namenom pospešitve prodaje za nov inovativen produkt (ribji namaz).

Spletne povezave Evropske komisije in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo:

- spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR tukaj

- spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR tukaj